Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se finalizó la documentación de definición del proyecto (Fase 1), incorporando correcciones, se completó la tabla de evidencias, y se retiró el módulo de Veterinarias del alcance del proyecto. Se desarrollaron los artefactos propios del Sprint 1 (Planificación y diseño base): se redactaron y priorizaron las Historias de Usuario de los módulos, se generó el Product Backlog priorizado, se definieron las Épicas, se fue diseñando y corrigiendo el Modelo de Datos, se generó el Diccionario de Datos para el modelo de datos y se construyeron Diagramas de Casos de Uso UML para los 6 módulos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes respecto a los objetivos definidos en la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes respecto a la metodología definida en la Fase 1 |
| Evidencias de avance | Se adjunta el documento de definición del proyecto (Fase 1) actualizado, el Product Backlog priorizado, el documento de Épicas, el Diccionario de Datos del modelo, el modelo relacional para PostgreSQL/Supabase y los diagramas de Casos de Uso UML. Estas evidencias permiten dar cuenta del cierre completo del Sprint 1 |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Ingeniería de requisitos / Diseño de software | Sprint 1 – Planificación y diseño base | Reuniones de equipo, documentación de referencia, herramientas de modelado | Semanas 1-2 | Ambos integrantes | Cierra con retrospectiva. Evidencias: | Completado Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada |  |
| Diseño de software / Desarrollo multiplataforma | Sprint 2 – Desarrollo Módulos | Entorno de desarrollo, framework web, base de datos | Semanas 3-4 | Javier San Martín (Refugio) / Italo Zapata (Donación) | Entorno Django configurado y conexión a la base de datos validada. Implementación de los módulos en curso. | En curso Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | [ |
| Diseño de software / Gestión de información | Sprint 3 – Desarrollo Módulos | Entorno de desarrollo, librerías de generación de reportes, base de datos | Semanas 5-6 | Javier San Martín (Adopción) / Italo Zapata (Hogares Temporales) | Aún no comienza según lo planificado. | No iniciado Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Se retiró el módulo de Veterinarias del alcance del proyecto |
| Gestión de información / Desarrollo multiplataforma | Sprint 4 – Desarrollo Módulos | Entorno de desarrollo, librerías de generación de reportes | Semanas 7-8 | Javier San Martín (Información y Reportes) / Italo Zapata (Foro) | Aún no comienza según lo planificado. | No iniciado Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Se retiró el módulo de Veterinarias del alcance del proyecto |
| Diseño de software / Calidad y seguridad | Sprint 5 – Integración y pruebas cruzadas | Repositorio compartido, entorno de pruebas de integración | Semanas 9-10 | Ambos integrantes | Aún no comienza según lo planificado. | No iniciado Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada |  |
| Calidad y seguridad / Gestión de proyectos | Sprint 6 – Pruebas finales, despliegue y cierre | Frameworks de testing, Docker, Docker Compose, hosting de bajo costo, plantillas de documentación | Semanas 11-12 | Ambos integrantes | Aún no comienza según lo planificado. | No iniciado Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

El tener el Modelo de Datos, el Diccionario de Datos y los Diagramas de Casos de Uso completamente definidos antes de comenzar a programar permitiría iniciar la configuración del proyecto Django sin ambigüedades sobre qué tablas y relaciones se deben implementar y considerar.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se eliminó el módulo de Veterinarias del alcance del proyecto, lo que simplificó los Sprints de desarrollo que se deberá contemplar un módulo menos de desarrollar y el modelo de datos asociado. Durante el Sprint 1 también se corrigió el modelo de datos a partir de observaciones: se incorporó la relación entre Usuario y Personal y se simplificaron los formularios de solicitud de voluntariado y hogar temporal para no duplicar información ya registrada en el perfil de Usuario además de a media que se desarrollaba se iban encontrando más entidades a considerar plantear en el modelado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Los Sprints 3 a 6 aún no comienzan, lo cual corresponde a lo planificado ya que su ejecución está programada para semanas posteriores y el proyecto se debe de encontrar actualmente en el Sprint 2 (semanas 3-4).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.