## Product Backlog
ID | Módulo | Como... | Quiero... | Para... | Detalle | Estimación (SP) | Sumatoria Modulo | Sprint asignado
HU01 | Refugio | Personal del refugio | Registrar animales rescatados y sus características | ayudarlos y darles un hogar | Crear un formulario donde se ingresen los datos del animal edad, tamaño, descripciones del animal, el detalle de como fue encontrado y se puedan subir fotos del animal. | 3 | 3 | Sprint 2
HU02 | Refugio | Usuario | Saber dónde está el refugio | poder dejar ahí un animal que encontré | Agregar un mapa interactivo en la pantalla principal que muestre la dirección del refugio y un texto con los datos de contacto. | 2 | 5 | Sprint 2
HU03 | Refugio | Usuario / Personal | Postular como voluntario o personal del refugio | apoyar a los animales del refugio | Crear un formulario de postulación. Los datos quedarán guardados en estado "Pendiente" hasta que el personal del refugio los revise y apruebe. | 3 | 8 | Sprint 2
HU04 | Refugio | Refugio | Tener un registro de los animales y el estado en que están | tener un mayor control de la información de cada animal | Tener un registro del estado de cada animal del refugio como su estado actual , estado conductual o si necesita tratamiento | 2 | 10 | Sprint 2
HU05 | Refugio | Personal del refugio | Actualizar el estado de salud de un animal registrado | mantener su ficha al día mientras está bajo cuidado | Añadir un perfil de cada animal donde se pueda actualizar si está enfermo o sano, manteniendo un historial de los cambios médicos. | 3 | 13 | Sprint 2
HU06 | Adopción | Posible adoptante | Ver las opciones de animales disponibles | poder tomar una decisión de qué animal adoptar | Crear un catálogo que muestre a los animales listos para adoptar, con su foto principal y datos básicos. | 2 | 2 | Sprint 2
HU07 | Adopción | Adoptante | Solicitar la adopción de un animal | iniciar formalmente el proceso de adopción | Crear un botón de "Adoptar" que abra un formulario. Al enviarlo, el animal dejará de aparecer en el catálogo temporalmente para evitar que otros lo pidan. | 3 | 3 | Sprint 2
HU08 | Adopción | Adoptante | Seguir el proceso de adopción | estar informado del estado y avance del mismo | Generar una sección donde el usuario vea si su proceso está pendiente, en revision, aprobado o rechazado. | 3 | 6 | Sprint 2
HU09 | Adopción | Personal del refugio | Revisar y aprobar o rechazar una solicitud de adopción | asegurarse de que el animal quede en un hogar responsable | Añadir botones de "Aprobar" y "Rechazar" y permitir revisar la adopcion. Si se aprueba, el estado del animal cambia automáticamente a "Adoptado". | 3 | 9 | Sprint 2
HU10 | Adopción | Personal del refugio | Supervisar el seguimiento del animal adoptado | asegurar el bienestar del animal adoptado | Crear un apartado interno donde el refugio pueda anotar las visitas o llamadas que se le hacen al animal después de ser adoptado, pudiendo subir fotos actuales. | 3 | 12 | Sprint 2
HU11 | Hogares Temporales | Dueño de hogar | Ofrecer mi casa por un tiempo para animales sin hogar | los animales puedan estar en mejor condición | Crear un formulario para que las personas ofrezcan su casa, indicando su dirección, detallando informacion de la estructura, condicion, ubicacion | 3 | 3 | Sprint 3
HU12 | Hogares Temporales | Personal del refugio | Revisar y validar el registro de un nuevo hogar temporal | asegurarse de que cumple condiciones adecuadas | Validar que el hogar temporal cumpla con los recursos minimos para cuidar animales como cuartos , patio , comida , agua , luz y cantidad de personas | 3 | 6 | Sprint 3
HU13 | Hogares Temporales | Refugio | Tener un registro de los hogares temporales y los animales asignados | tener un mayor control de la información | Tener registro de la informacion de hogar temporal mostrando su poblacion ,calle ,numero de casa , cantidad de cuartos , si tiene patio y la cantidad de personas que hay etc. | 2 | 8 | Sprint 3
HU14 | Donaciones | Donante | Realizar una donación (financiera, de alimento u otro insumo) | apoyar al refugio y que los animales reciban lo que necesitan | Conectar un sistema de pago para recibir dinero y un formulario simple para registrar si alguien va a dejar comida o insumos. | 3 | 3 | Sprint 4
HU15 | Donaciones | Donante | Conocer las necesidades actuales del refugio | poder aportar con elementos que hagan falta | Generar un apartado donde el refugio pueda poner los elementos que se necesitan y los usuarios puedan verlos para donar. | 2 | 5 | Sprint 4
HU16 | Donaciones | Refugio | Conocer las donaciones que se han ido haciendo | tener control del inventario de lo recibido | Tener un registro de cada donacion y que tipo de donacion , cantidad , cuando se realizo , quien la realizo. | 3 | 8 | Sprint 4
HU17 | Foro | Persona externa al refugio | Saber noticias o información relacionada a los animales | lograr proporcionar ayuda o información relacionada | Crear un foro para mostrar las últimas noticias o alertas, podiendo ordenar por actividad o fecha. | 2 | 2 | Sprint 3
HU18 | Foro | Persona externa al refugio | Publicar sobre un animal encontrado o perdido y comentar | coordinar directamente con la comunidad acciones de ayuda | Permitir a los usuarios crear publicaciones para avisar de animales perdidos, y habilitar una caja de comentarios para que otros respondan. | 5 | 7 | Sprint 3
HU19 | Foro | Refugio / Personal | Estar informado y monitorear las situaciones publicadas | poder recopilar información para actuar cuando sea necesario | Crear herramientas ocultas para el administrador que le permitan borrar publicaciones inapropiadas o revisar reportes hechos por otros usuarios. | 5 | 12 | Sprint 3
HU20 | Información y Reportes | Administrador | Ver un inventario de las donaciones del refugio | administrar los recursos del refugio | Administrar por tipo de donacion como alimento, medicamentos, monetario , accesorios etc. Para tambien ver las necesidades que le faltan al refugio como tal | 2 | 2 | Sprint 4
HU21 | Información y Reportes | Administrador | Ver un apartado de los tratamientos realizados y su detalle | administrar el refugio | Admistrar cuanto tiempo y recursos y dinero se esta usando en los tratamientos de los animales rescatados | 2 | 4 | Sprint 4
HU22 | Información y Reportes | Administrador | Ver estadísticas de rescates y adopciones por período | evaluar el impacto real del refugio y tomar decisiones | Mostrar una lista de estadisticas como cantidad de animales rescatados , animales con familias , tratamientos realizados etc. Tambien para ver el progreso del refugio | 3 | 7 | Sprint 4
HU23 | Información y Reportes | Administrador | Ver la cantidad de personal del refugio | administrar y evaluar todas las áreas del refugio | Mostrar una lista exclusiva para el administrador con todas las personas que trabajan o son voluntarias, para saber cuántos son y qué permisos tienen en el sistema. | 1 | 8 | Sprint 4